## Meeting Details
Protokoll Fallstudie zero 1 one | [5 empty] | 2020-09-17
ID | Arbeitspaket | Resolution | Due Date | Status | Type | Assigned to
1 | Anfoderungen | - Confikurations Managment System CMS - CI-Type Jeden beliebigen erstellen ? - Attribute Name,Version,Seriennummer, Herstller, Standort - optional beziehungen zwischen CI-Typen - Balken-,Kreisdiagramm (Übersichtdiagramme) - Ein-/Ausloggen mit Springframework Configuration Item Records Instanzen von CI-Typen / tatsächliche CIs | 2020-09-14 | work in progress |  | all
2 | Regeltermin | - Donnerstag nach der Uni 10-20 min | 2020-09-14 | - |  | all
3 | Infos | Maven Registrung neuer User /Rechteverwaltung Benutergruppen = Berechtigungen Kommentar in Code !!! Java (Html,css,SQL),Js - IdoIT tool anschauen! https://www.i-doit.com/i-doit/ https://www.i-doit.com/support/starter-guide/ -Maven https://draeger-it.blog/maven-einrichten-von-apache-maven/?cn-reloaded=1 Maven: Einrichten von Apache Maven In diesem Tutorial möchte kurz erläutern wie man Apache Maven einrichtet. Dieses Tutorial wird benötigt da ich in anderen Tutorials für die Entwicklung Apac | 2020-09-14 | work in progress |  | all
4 | Funktinalität | -Configuration Item Records inkl. Attribute anzeigen, erstellen, verändern, löschen... -Optional: Beziehungen zwischen Configuration Item Records - Einfache und schnelle Erstellung - Configuration Item Typen inkl. Attribute anlegen, löschen … Was passiert mit CI Records eines bestimmter CI Typs, wenn der CI Typ gelöscht wird? Anzahl an CI Records je CI Typ Optional: Grafiken, z. B. -Balkendiagramm für Vergleiche zwischen unterschiedlichen CI-Typs -Kreisdiagram für Anteil eines CI-Typs an der Summe aller CI Records | 2020-09-14 | work in progress |  | all
5 | Funktinalität Login | Benutzername und Passwort abfragen - Zugang nach erfolgreicher Authentifizierung -Berechtigungen in der Software entsprechend des Benutzers -Beenden der Sitzung durch Logout (Tab,Browser und Logoutbotten - reChaptcher | 2020-09-24 | work in progress |  | all
6 | Funktinalität Benutzer/ Rechteverwaltung | Benutzer anlegen: – Benutzernamen und initiales Passwort vergeben – Rechte vergeben Benutzer löschen Benutzer verwalten – Rechte ändern – Ggf. Benutzernamen, Passwort… ändern Welche Benutzergruppen bestehen? Welcher Benutzergruppen haben welche Berechtigungen? - als .exe | 2020-09-24 | work in progress |  | all
8 | Projektprotokoll | Umfang: 2,5 ECTS-LP entspricht ca. 5 Textseiten (ohne Abbildungen, Tabellen, Verzeichnisse, Anhänge, …) * Anzahl der Gruppenmitglieder = ca. 45 Textseiten (bei 9 Gruppenmitgliedern) Marcel mit Unterstützung aller | 2020-09-24 | work in progress |  | all
9 | Frontend | Ginna,Laura,Daniel,Marcel - Vorteile zwischen HTML und Java Gui auf Erfahrung - Termin für Frontend Montag 21.09.2020 - https://www.youtube.com/watch?v=F7krXl5pwNA&t=1s&ab_channel=CodingMarket - https://www.youtube.com/watch?v=URf1YcifgTU&ab_channel=CodingMarket Seiten : Profil ; CI-Typen; CI-Record | 2020-09-24 | work in progress |  | GI,LA,DR,MC
10 | Backend | Johanna, Pascal,Til,Dimi,Max - Termin wird mit Pascal , Max Johana nach Uni stattfinden | 2020-09-24 | work in progress |  | JOH,PCJ,TIL, DIMI,MAX

## Meeting
ID | Datum | Zeit
1 | 2020-09-14 | 10:30-10:55
2 | 2020-09-14 | nach Uni